## Sheet1
Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31
1 , Giai đoạn khảo sát | 2022-01-01 | 2022-01-05
2, Gặp khách hàng | 2022-01-06 | 2022-01-10
3, Xác định yêu cầu | 2022-01-11 | 2022-01-15
4, Kiểm tra yêu cầu | 2022-01-16 | 2022-01-20
5, Báo cáo | 2022-01-21 | 2022-01-25
25/2/2022

## Sheet3
Công việc | Start | End | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04
1 | 2022-01-05 | 2022-03-05
2 | 2022-05-05 | 2022-10-05
3 | 15/5/2022 | 20/5/2022
4 | 25/5/2022 | 30/5/2022
5 | 2022-01-06 | 2022-05-06

## Sheet9
Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-05-15 to 2022-07-31
1. Lập kế hoạch cho dự án | 2022-05-15 | 2022-05-27
1.1 Tài liệu kế hoạch dự án | 2022-05-15 | 2022-05-20
1.2 Kế hoạch đảm bảo chất lượng | 2022-05-21 | 2022-05-23
1.3 Kế hoạch truyền thông | 2022-05-24 | 2022-05-25
1.4 Kế hoạch quản lý rủi ro | 2022-05-26 | 2022-05-27
2. Xác định yêu cầu | 2022-05-28 | 2022-06-05
2.1 Tài liệu yêu cầu người dùng | 2022-05-28 | 2022-05-29
2.2 Tài liệu yêu cầu hệ thống | 2022-05-30 | 2022-06-03
2.3 Kiểm định lại chất lượng | 2022-06-04 | 2022-06-05
3. Phân tích thiết kế | 2022-06-06 | 2020-06-20 | bar: 2022-06-06 to 2022-06-20
3.1 Tài liệu phân tích hệ thống | 2022-06-06 | 2022-06-11
3.2 Tài liệu thiết kế hệ thống | 2022-06-12 | 2022-06-15
3.3 Kế hoạch cuối cùng | 2022-06-16 | 2022-06-17
3.4 Đề xuất thực hiện | 2022-06-17 | 2022-06-18
3.5 Kiểm định lại chất lượng | 2022-06-19 | 2022-06-20
4. Hiện thực các chức năng | 2022-06-21 | 2022-07-02
4.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu | 2022-06-21 | 2022-06-25
4.2 Hệ thống quản lý bán bánh kem | 2022-06-26 | 2022-06-28
4.3 Tài liệu sử dụng | 2022-06-29 | 2022-07-02
5. Tích hợp và kiểm thử | 2022-07-03 | 2022-07-14
5.1 Kế hoạch kiểm thử | 2022-07-03 | 2022-07-05
5.2 Kiểm tra các chức năng | 2022-07-06 | 2022-07-09
5.3 Báo cáo kiểm thử hệ thống | 2022-07-10 | 2022-07-14
6. Vận hành | 2022-07-15 | 2022-07-20
7. Kết thúc dự án | 2022-07-21 | 2022-07-25

## Sheet10
Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29
1. Lập kế hoạch cho dự án | 2022-05-15 | 2022-05-27
1.1 Tài liệu kế hoạch dự án | 2022-05-15 | 2022-05-20
1.2 Kế hoạch đảm bảo chất lượng | 2022-05-21 | 2022-05-23
1.3 Kế hoạch truyền thông | 2022-05-24 | 2022-05-25
1.4 Kế hoạch quản lý rủi ro | 2022-05-26 | 2022-05-27

## Sheet11
Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21
3. Phân tích thiết kế | 2022-06-06 | 2020-06-20
3.1 Tài liệu phân tích hệ thống | 2022-06-06 | 2022-06-11
3.1.1 Biểu đồ lớp. | 2022-06-06 | 2022-06-07
3.1.2 Các biểu đồ cho hệ thống cửa hàng bán bánh kem | 2022-06-08 | 2022-06-09
3.1.3. Các biểu đồ use case cho đăng nhập | 2022-06-10 | 2022-06-10
3.1.4. Các biểu đồ use case cho quản lý nhân viên, khách hàng, sản phẩm | 2022-06-11 | 2022-06-11
3.2 Tài liệu thiết kế hệ thống | 2022-06-12 | 2022-06-17
3.2.1. Thiết kế hệ thống | 2022-06-12 | 2022-06-13
3.2.2. Thiết kế các hệ thống con | 2022-06-14 | 2022-06-15
3.2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu | 2022-06-16 | 2022-06-17
3.3 Kế hoạch cuối cùng | 2022-06-18 | 2022-06-18
3.4 Đề xuất thực hiện | 2022-06-19 | 2022-06-19
3.5 Kiểm định lại chất lượng | 2022-06-20 | 2022-06-20

## Sheet12
Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03
4. Hiện thực các chức năng | 2022-06-21 | 2022-07-02
4.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu | 2022-06-21 | 2022-06-25
4.1.1. Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu | 2022-06-21 | 2022-06-21
4.1.2. Xây dựng giao diện | 2022-06-22 | 2022-06-22
4.1.3. Xây dựng hệ thống nhập tài liệu | 2022-06-23 | 2022-06-23
4.1.4. Xây dựng hệ hỗ trợ tạo báo cáo, thống kê | 2022-06-24 | 2022-06-24
4.1.5. Xây dựng hệ thống đăng nhập | 2022-06-25 | 2022-06-25
4.2 Hệ thống quản lý bán bánh kem | 2022-06-24 | 2022-06-28
4.3 Tài liệu sử dụng | 2022-06-29 | 2022-07-02

## Sheet13
Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15
5. Tích hợp và kiểm thử | 2022-07-03 | 2022-07-14
5.1 Kế hoạch kiểm thử | 2022-07-03 | 2022-07-05
5.2 Kiểm tra các chức năng | 2022-07-06 | 2022-07-09
5.2.1. Báo cáo kiểm thử chức năng đăng nhập | 2022-07-06 | 2022-07-06
5.2.2. Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý nhân viên | 2022-07-07 | 2022-07-07
5.2.3. Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý khách hàng | 2022-07-08 | 2022-07-08
5.2.4. Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý sản phẩm | 2022-07-09 | 2022-07-09
5.3 Báo cáo kiểm thử hệ thống | 2022-07-11 | 2022-07-14

## Sheet15
Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 1900-01-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05
2. Xác định yêu cầu | 2022-05-28 | 2022-05-05
2.1 Tài liệu yêu cầu người dùng | 2022-05-28 | 2022-05-29
2.1.1. Tài liệu yêu cầu chung cho hệ thống | 2022-05-28 | 2022-05-28
2.1.2. Tài liệu yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống | 2022-05-29 | 2022-05-29
2.1.2.1. Tài liệu cho chức năng của cửa hàng | 2022-05-29 | 2022-05-29
2.1.2.2. Tài liệu cho chức năng quản lý | 2022-05-29 | 2022-05-29
2.2 Tài liệu yêu cầu hệ thống | 2022-05-30 | 2022-05-03
2.2.1. Biểu đồ use case cho hệ thống | 2022-05-30 | 2022-05-31
2.2.2. Mô tả giao diện của hệ thống | 2022-06-01 | 2022-06-01
2.2.3. Chi tiết các use case | 2022-06-02 | 2022-06-02
2.2.3.1 Các use case cho chức năng quản lý thư viện | 2022-06-02 | 2022-06-02
2.2.3.2 Các use case cho chức năng quản lý | 2022-06-02 | 2022-06-02
2.2.4. Các tài liệu khác | 2022-06-03 | 2022-06-03
2.3 Kiểm định lại chất lượng | 2022-06-04 | 2022-06-05